## Sheet1
靖江市人民医院移动端工时表明细
编号 | 需求 | 需求说明 | 工时 | 优先级 | 完成人 | 确认时间
1 | 首页 index.html | 公共部分（header和footer以及隐藏特效的html部分） | 2 | 1 | 薛冰 | 2020/7/21-5点
|  | 菜单栏特效和搜索词条特效（点击弹出特效） | 2 | 2 | 王玉佳 | 2020/7/25-5点
|  | banner部分和医院简介部分以及科室导航（3个） | 2 | 3 | 何星海
|  | 专家简介 | 2 | 4 | 刘紫月
|  | 新闻资讯以及健康科普 | 2 | 5 | 李昀轩
编号 | 需求 | 需求说明 | 工时 | 优先级 | 完成人 | 确认时间
2 | 消化科 xiao.html | 顶部-点击出现分类的模块的特效 | 2 | 1 | 蒋根原 | 2020/7/25-5点
|  | 科室简介、专家简介导航 | 1 | 2
|  | 内容部分 | 1 | 3